## Nicolas
Nicolas	Vendredi 31	Mardi 4	Mercredi 5	Jeudi 6	Vendredi 7	Lundi 10	Mardi 11	Mercredi 12	Jeudi 13
09:00:00	Réunion de groupe Planification	Initialisation du backend	Backend du login	Backend de l’envoi de mail	Backend de la modification de mot de passe	Backend de la modification de mot de passe	Remplissage emploi du temps
10:00:00
11:00:00
12:00:00
13:00:00
14:00:00	Initialisation du backend	Installation de l’API	Backend du login	Préparation du rapport	Backend de la modification de mot de passe	Création de l’emploi du temps
15:00:00
16:00:00
17:00:00
18:00:00

## Louis
Louis	Vendredi 31	Mardi 4	Mercredi 5	Jeudi 6	Vendredi 7	Lundi 10	Mardi 11	Mercredi 12	Jeudi 13
09:00:00	Réunion de groupe Planification	Initialisation du backend	Backend / Base de données (flexible)	Backend / Base de données (flexible)	Backend / Base de données (flexible)	Backend / Base de données (flexible)
10:00:00
11:00:00
12:00:00
13:00:00		Backend / Base de données (flexible)	Backend / Base de données (flexible)	Backend / Base de données (flexible)	Backend / Base de données (flexible)	Backend / Base de données (flexible)
14:00:00	Initialisation du backend
15:00:00
16:00:00
17:00:00
18:00:00

## Alban
Alban	Vendredi 31	Mardi 4	Mercredi 5	Jeudi 6	Vendredi 7	Lundi 10	Mardi 11	Mercredi 12	Jeudi 13
09:00:00	Réunion de groupe Planification	Initialisation du backend	Backend / Base de données (flexible)	Backend / Base de données (flexible)	Backend / Base de données (flexible)	Backend / Base de données (flexible)
10:00:00
11:00:00
12:00:00
13:00:00		Backend / Base de données (flexible)	Backend / Base de données (flexible)	Backend / Base de données (flexible)	Backend / Base de données (flexible)	Backend / Base de données (flexible)
14:00:00	Initialisation du backend
15:00:00
16:00:00
17:00:00
18:00:00

## Youssef
Youssef	Vendredi 31	Mardi 4	Mercredi 5	Jeudi 6	Vendredi 7	Lundi 10	Mardi 11	Mercredi 12	Jeudi 13
09:00:00	Réunion de groupe Planification			Frontend de l’envoi de mot de passe	Frontend du changement de mot de passe
10:00:00		Initialisation du frontend
11:00:00
12:00:00
13:00:00
14:00:00	Initialisation du frontend	Initialisation du frontend	Frontend du login	Frontend (général)	Frontend (général)
15:00:00
16:00:00
17:00:00
18:00:00

## Salma
Salma	Vendredi 31	Mardi 4	Mercredi 5	Jeudi 6	Vendredi 7	Lundi 10	Mardi 11	Mercredi 12	Jeudi 13
09:00:00	Réunion de groupe Planification	Création Base de données	Correction Base de données	Correction Base de données	Frontend coté professeur	Frontend coté professeur
10:00:00
11:00:00
12:00:00
13:00:00
14:00:00	Création Base de données		Correction Base de données		Frontend coté professeur
15:00:00
16:00:00
17:00:00
18:00:00

## Ikram
Ikram	Vendredi 31	Mardi 4	Mercredi 5	Jeudi 6	Vendredi 7	Lundi 10	Mardi 11	Mercredi 12	Jeudi 13
09:00:00	Réunion de groupe Planification	Initialisation du frontend	Frontend / Page de login	Frontend / Page d’acceuil étudiant	Frontend coté étudiant	Frontend coté étudiant
10:00:00
11:00:00
12:00:00
13:00:00
14:00:00	Initialisation du frontend	Initialisation du frontend	Frontend / Page de login	Frontend / Page d’acceuil étudiant	Frontend coté étudiant
15:00:00
16:00:00
17:00:00
18:00:00

## Clovis
Clovis	Vendredi 31	Mardi 4	Mercredi 5	Jeudi 6	Vendredi 7	Lundi 10	Mardi 11	Mercredi 12	Jeudi 13
09:00:00	Réunion de groupe Planification	Mise en place de la bdd et des classes models.py	Classes de la bdd et script de gestion des données	Test du script	Révision du script et des erreurs	Intégration du script de lecture	Création de graphiques sur les notes et autres données
10:00:00
11:00:00
12:00:00
13:00:00
14:00:00	Réunion de groupe sur la répartition des tâches et méthodes	Création des classes	Script de gestion des données	Révision du script et des erreurs	Révision du script et des erreurs	Intégration du script de lecture de donnée dans le projet
15:00:00
16:00:00
17:00:00
18:00:00

## Salah-Eddine
Salah-Eddine	Vendredi 31	Mardi 4	Mercredi 5	Jeudi 6	Vendredi 7	Lundi 10	Mardi 11	Mercredi 12	Jeudi 13
09:00:00
10:00:00
11:00:00
12:00:00
13:00:00
14:00:00
15:00:00
16:00:00
17:00:00
18:00:00