## Nicolas
Nicolas	Vendredi 31	Mardi 4	Mercredi 5	Jeudi 6	Vendredi 7	Lundi 10	Mardi 11	Mercredi 12	Jeudi 13
09:00:00	Réunion de groupe Planification	Initialisation du backend	Backend du login	Backend de l’envoi de mail	Backend de la modification de mot de passe	Backend de la modification de mot de passe	Remplissage emploi du temps
10:00:00
11:00:00
12:00:00
13:00:00
14:00:00	Initialisation du backend	Installation de l’API	Backend du login	Préparation du rapport	Backend de la modification de mot de passe	Création de l’emploi du temps
15:00:00
16:00:00
17:00:00
18:00:00

## Louis
Louis	Vendredi 31	Mardi 4	Mercredi 5	Jeudi 6	Vendredi 7	Lundi 10	Mardi 11	Mercredi 12	Jeudi 13
09:00:00	Réunion de groupe Planification	Initialisation du backend	Backend / Base de données (flexible)	Backend / Base de données (flexible)	Backend / Base de données (flexible)	Backend / Base de données (flexible)
10:00:00
11:00:00
12:00:00
13:00:00		Backend / Base de données (flexible)	Backend / Base de données (flexible)	Backend / Base de données (flexible)	Backend / Base de données (flexible)	Backend / Base de données (flexible)
14:00:00	Initialisation du backend
15:00:00
16:00:00
17:00:00
18:00:00

## Alban
Alban	Vendredi 31	Mardi 4	Mercredi 5	Jeudi 6	Vendredi 7	Lundi 10	Mardi 11	Mercredi 12	Jeudi 13
09:00:00	Réunion de groupe Planification	Initialisation du backend	Backend / Base de données (flexible)	Backend / Base de données (flexible)	Backend / Base de données (flexible)	Backend / Base de données (flexible)
10:00:00
11:00:00
12:00:00
13:00:00		Backend / Base de données (flexible)	Backend / Base de données (flexible)	Backend / Base de données (flexible)	Backend / Base de données (flexible)	Backend / Base de données (flexible)
14:00:00	Initialisation du backend
15:00:00
16:00:00
17:00:00
18:00:00

## Youssef
Youssef	Vendredi 31	Mardi 4	Mercredi 5	Jeudi 6	Vendredi 7	Lundi 10	Mardi 11	Mercredi 12	Jeudi 13
09:00:00	Réunion de groupe Planification
10:00:00		Initialisation du frontend
11:00:00
12:00:00
13:00:00
14:00:00	Initialisation du frontend
15:00:00
16:00:00
17:00:00
18:00:00

## Salma
Salma	Vendredi 31	Mardi 4	Mercredi 5	Jeudi 6	Vendredi 7	Lundi 10	Mardi 11	Mercredi 12	Jeudi 13
09:00:00	Réunion de groupe Planification	Création Base de données	Correction Base de données	Correction Base de données	Frontend coté professeur	Frontend coté professeur
10:00:00
11:00:00
12:00:00
13:00:00
14:00:00	Création Base de données		Correction Base de données		Frontend coté professeur
15:00:00
16:00:00
17:00:00
18:00:00

## Ikram
Ikram	Vendredi 31	Mardi 4	Mercredi 5	Jeudi 6	Vendredi 7	Lundi 10	Mardi 11	Mercredi 12	Jeudi 13
09:00:00	Réunion de groupe Planification	Initialisation du frontend	Frontend / Page de login	Frontend / Page d’acceuil étudiant	Frontend coté étudiant	Frontend coté étudiant
10:00:00
11:00:00
12:00:00
13:00:00
14:00:00	Initialisation du frontend	Initialisation du frontend	Frontend / Page de login	Frontend / Page d’acceuil étudiant	Frontend coté étudiant
15:00:00
16:00:00
17:00:00
18:00:00

## Clovis
Clovis	Vendredi 31	Mardi 4	Mercredi 5	Jeudi 6	Vendredi 7	Lundi 10	Mardi 11	Mercredi 12	Jeudi 13
09:00:00	Réunion de groupe Planification	Traitement de la base de données
10:00:00
11:00:00
12:00:00
13:00:00
14:00:00	Traitement de la base de données
15:00:00
16:00:00
17:00:00
18:00:00

## Salah-Eddine
Salah-Eddine	Vendredi 31	Mardi 4	Mercredi 5	Jeudi 6	Vendredi 7	Lundi 10	Mardi 11	Mercredi 12	Jeudi 13
09:00:00
10:00:00
11:00:00
12:00:00
13:00:00
14:00:00
15:00:00
16:00:00
17:00:00
18:00:00